## Sheet1
ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Tarea Específica (Desglose Funcional) | Capa | Estimación | Sprint Asignado | Responsable | Estado
HU-01 | Arquitectura Backend y Base de Datos | Como Administrador, quiero una base de datos centralizada para asegurar que todos los registros de acceso se almacenen correctamente | PostgreSQL configurado; tablas creadas; relaciones correctas. | Alta | Crear proyecto Django y app vehicular_access | Backend | 6 hrs | Sprint 1 | Adrián | Por hacer
HU-01 |  |  |  |  | Crear modelo Vehicle | Backend | 30 min | Sprint 1 | Adrián | Por hacer
HU-01 |  |  |  |  | Crear modelo AccessRecord | Backend | 30 min | Sprint 1 | Adrián | Por hacer
HU-01 |  |  |  |  | Ejecutar migraciones PostgreSQL | Backend | 15 min | Sprint 1 | Adrián | Por hacer
HU-02 | Autenticación y Control de Acceso | Como administrador, quiero registrar usuarios autorizados para controlar el acceso al sistema. | Usuarios registrados; roles asignados; duplicados no permitidos. | Alta | Configurar sistema de autenticación Django | Backend | 3 hrs | Sprint 2 | Adrián | Por hacer
HU-02 |  |  |  |  | Crear endpoint POST /api/users | Backend | 45 min | Sprint 2 | Adrián | Por hacer
HU-02 |  |  |  |  | Crear formulario registro usuarios | Frontend | 3 hrs | Sprint 2 | David | Por hacer
HU-03 | Autenticación y Control de Acceso | Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión para acceder a funcionalidades del sistema. | Login funcional; token válido; rutas protegidas. | Alta | Implementar JWT Authentication | Backend | 3 hrs | Sprint 2 | Adrián | Por hacer
HU-03 |  |  |  |  | Crear formulario login React | Frontend | 4 hrs | Sprint 2 | David | Por hacer
HU-04 | Detección Automática de Placas | Como supervisor, quiero capturar imágenes desde la cámara para detectar matrículas. | Acceso cámara permitido; imagen capturada; envío al backend. | Alta | Implementar getUserMedia() para cámara | Frontend | 6 hrs | Sprint 3 | David | Por hacer
HU-04 |  |  |  |  | Crear endpoint POST /api/process-image | Backend | 45 min | Sprint 3 | Adrián | Por hacer
HU-05 | Detección Automática de Placas | Como Supervisor, quiero la identificación automática de placas usando IA para automatizar reconocimiento. | Modelo identifica región de placa; bounding box retornado. | Alta | Integrar modelo YOLO en backend | Backend | 2 hrs | Sprint 3 | Adrián | Por hacer
HU-05 |  |  |  |  | Procesar imagen y devolver coordenadas | Backend | 2 hrs | Sprint 3 | Adrián | Por hacer
HU-06 | Detección Automática de Placas | Como Supervisor, quiero la extraccion automatica del texto de la matrícula detectada. | OCR extrae texto; texto guardado en BD. | Alta | Integrar OCR Tesseract | Backend | 2 hrs | Sprint 3 | Adrián | Por hacer
HU-06 |  |  |  |  | Validar formato de matrícula | Backend | 30 min | Sprint 3 | Adrián | Por hacer
HU-07 | Panel de Control y Visualización | Como supervisor, quiero visualizar el historial de accesos vehiculares. | Tabla visible; filtro por placa y fecha. | Media | Crear endpoint GET /api/access-records | Backend | 30 min | Sprint 4 | Adrián | Por hacer
HU-07 |  |  |  |  | Crear tabla de registros en React | Frontend | 2 hrs | Sprint 4 | David | Por hacer
HU-07 |  |  |  |  | Implementar filtros de búsqueda | Frontend | 4 hrs | Sprint 4 | David | Por hacer
HU-07 |  |  |  |  | Crear endpoint API estadísticas | Backend | 1 hr | Sprint 4 | Adrián | Por hacer
HU-08 | Panel de Control y Visualización | Como administrador, quiero visualizar estadísticas del flujo vehicular. | Dashboard con gráficos y conteo de accesos. | Media | Integrar librería de gráficos en React | Frontend | 2 hrs | Sprint 4 | David | Por hacer
HU-08 |  |  |  |  | Diseñar layout dashboard | Frontend | 4 hrs | Sprint 4 | Jean | Por hacer
HU-09 | Documentación y Defensa | Como Administrador, quiero contar con documentación del flujo de datos para facilitar futuras actualizaciones y soporte del sistema | Ejemplos de request y response; análisis headers. | Alta | Crear diagramas cliente-servidor | Frontend | 2 hrs | Sprint 4 | Jean | Por hacer
HU-09 |  |  |  |  | Preparar ejemplos request-response | Frontend | 2 hrs | Sprint 4 | Adrián | Por hacer
HU-10 | Infraestructura Web y Protocolo HTTP | Como Administrador, quiero que el sistema esté disponible a través de la red local (LAN) para que el personal de supervisión pueda acceder a la plataforma desde cualquier terminal autorizada. | Servidor responde en puerto 80; acceso desde otro dispositivo LAN; entrega archivos y endpoints API. | Alta | Instalar Nginx o Apache en servidor Linux | Backend | 3 hrs | Sprint 5 | Misael | Por hacer
HU-10 |  |  |  |  | Configurar virtual host para la aplicación SCAVI | Backend | 2 hrs | Sprint 5 | Misael | Por hacer
HU-10 |  |  |  |  | Configurar Gunicorn para ejecutar backend Django | Backend | 1 hr | Sprint 5 | Adrián | Por hacer
HU-10 |  |  |  |  | Configurar proxy reverse Nginx y Django | Backend | 2 hrs | Sprint 5 | Adrián | Por hacer
HU-11 | Infraestructura Web y Protocolo HTTP | Como Administrador, quiero monitorear el intercambio de peticiones HTTP para verificar la integridad de los datos enviados por la cámara y asegurar una respuesta oportuna del servidor | Capturas realizadas; identificación de métodos GET/POST; identificación de códigos HTTP. | Alta | Configurar Wireshark para capturar tráfico HTTP | Backend | 1 hr | Sprint 6 | Adrián | Por hacer
HU-11 |  |  |  |  | Filtrar tráfico tcp.port == 80 | Backend | 3 hrs | Sprint 6 | Adrián | Por hacer
HU-11 |  |  |  |  | Exportar capturas HTTP para documentación | Frontend | 10 min | Sprint 6 | Jean | Por hacer